Отчет Генерального директора  
о результатах деятельности АО " Узбекгидроэнергокурилиш " 
по итогам 1 квартала 2024 года.

По итогам 1 квартала 2024 года чистая выручка АО «Узбекгидроэнергокурилиш» составила 
40 426,133 млн.сум, или 161,7% от выручки, запланированной Бизнес-планом.

| О проектах по выполнению строительно-монтажных работ по капитальному строительству (оказанных услуг и производство товаров) АО "Узбекгидроэнергокурилиш" в 1 квартале 2024 года. млн. сум |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | 2024 год |  |  | I - квартал |  |  |
|  |  | План | Факт | % | План | Факт | % |
|  | В С Е Г О по АО "Узбекгидроэнергокурилиш" | 150 000,000 | 40 426,133 | 27,0 | 25 000,000 | 40 426,133 | 161,7 |
|  | - Суп подряд | - 8 000,000 | - 84,085 | - 1,1 | - 0,000 | - 84,085 | - 0,0 |
|  | - Собственным силами | - 150 000,000 | - 40 342,048 | - 26,9 | - 25 000,000 | - 40 342,048 | - 161,4 |
| 1 | АО Узбекгидроэнергокурилиш" | 150 000,000 | 40 426,133 | 27,0 | 25 000,000 | 40 426,133 | 161,7 |
| - 1.1. | - Суп подряд | - 8 000,000 | - 84,085 | - 1,1 | - 0,000 | - 84,085 | - 0,0 |
| - 1.2. | - Собственным силами | - 142 000,000 | - 40 342,048 | - 28,4 | - 25 000,000 | - 40 342,048 | - 161,4 |
|  | - ПО ЗАКАЗЧИКУ АО "УЗБЕКГИДРОЭНЕРГО" | - 2 000,000 | - 0,000 | - 0,0 | - 2 000,000 | - 1 450,314 | - 72,5 |
|  | Строительство Шахимарданской МГЭС на реке Коксу | 2 000,000 | 1 450,314 | 72,5 | 2 000,000 | 1 450,314 | 72,5 |
|  | - ПРОЧИЕ ЗАКАЗЧИКИ | - 148 000,000 | - 38 975,818 | - 26,3 | - 23 000,000 | - 38 975,818 | - 169,5 |
|  | Самарканд теплотрасса (тендер) | 72 152,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | Фергана РК-3 ВПУУ (переходящий) | 40 000,000 | 37 626,224 | 94,1 | 17 788,000 | 37 626,224 | 211,5 |
|  | Вскрытые работы на угольном разрезе Аппартак-3 в городе Ангрен Ташкентской области | 35 848,000 | 1 349,594 | 3,8 | 5 212,000 | 1 349,594 | 25,9 |

Строительство водоподготовительной установки в рамках инвестиционного проекта Фергана ТЭЦ составило 37 626 млн. сум 212% от запланированных бизнес-планом.

•	Строительство Шахимарданской МГЭС на реке Коксу 1 450 млн. сум что составило 73%. Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме, не предоставляется возможным сдать объект с оформлением актов на остаточные работы, из-за отсутствия шефмонтажа (Глобал Гидро Австрия) и пуска объекта в эксплуатацию.

•	Ангренский угольный разрез (Аппартак) выполнение составило 1 350 млн. сум что составило 26% от запланированных. Причина в погодных условиях и отсутствие финансирования со стороны Заказчика.

Информация по исполнению производственного плана за 1 квартал 2024 года

по АО «Узбекгидроэнергокурилиш»

тыс. сум

| № | Наименование статьи затрат | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чистая выручка от реализации продукции и оказанных услуг (Без НДС) | 25 000 000 | 40 426 133 | 161,7 |
| А | Производственная себестоимость, из них: | 19 698 610 | 24 359 783 | 123,7 |
| 1 | Всего материальные затраты (сырьё и материалы, топливо, электроэнергия, услуга сторонних организаций) | 14 326 030 | 19 225 388 | 134,2 |
|  | Сырьё и материалы, топливо, электроэнергия | 14 326 030 | 18 057 205 | 126,0 |
|  | Услуги автотранспорта | 0 | 1 084 098 | #ДЕЛ/0! |
|  | Субподрядные работы | 0 | 84 085 | #ДЕЛ/0! |
| 2 | Фонд оплаты труда с ЕСП | 4 347 285 | 4 061 912 | 93,4 |
|  | Затраты на оплату труда производственного характера | 3 881 505 | 3 635 077 | 93,7 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 465 780 | 426 835 | 91,6 |
| 3 | Прочие затраты производственного характера | 1 025 295 | 1 072 483 | 104,6 |
|  | Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения | 874 016 | 705 750 | 80,7 |
|  | Прочие затраты производственного характера | 151 279 | 366 733 | 242,4 |
| Б1 | Расходы по реализации |  |  |  |
| Б2 | Административные расходы, из них: | 3 225 809 | 3 076 832 | 95,4 |
| 1 | Расходы на оплату труда с ЕСП | 2 968 008 | 2 753 462 | 92,8 |
|  | Расходы на оплату труда | 2 650 007 | 2 451 349 | 92,5 |
|  | Затраты на социальные отчисления | 318 001 | 302 113 | 95,0 |
| 2 | Другие административные расходы | 257 801 | 323 370 | 125,4 |
| В | Прочие операционные расходы, из них: | 1 091 188 | 12 532 645 | 1 148,5 |
| 1 | Обязательные платежи бюджет и во внебюджетные фонды | 394 794 | 419 312 | 106,2 |
| 2 | Другие операционные расходы | 696 394 | 12 113 333 | 1 739,4 |
|  | Прочие доходы от основной деятельности | 90 000 | 416 052 | 462,3 |
|  | Прочие доходы от финансовой деятельности | 285 000 | 50 233 | 17,6 |
|  | Прочие расходы от финансовой деятельности | 1 307 066 | 847 862 | 64,9 |
| Г | Прибыль до уплаты налогов от прибыли | 52 327 | 75 296 | 143,9 |
| Д | Налоги и платежи в бюджет, начисляемые от прибыли | 19 099 | 19 155 | 100,3 |
| Е | Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении организации | 33 228 | 56 141 | 169,0 |
| И | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 0,21 | 0,19 |  |
| Ж | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | 0,13 | 0,14 |  |

По производственной себестоимости отклонение составило 24%. Причиной послужило:

- изменение видов и объемов выполненных работ, а также привлечение субподрядных и транспортных организаций, не предусмотренных Бизнес планом на 1 квартал.

- Уменьшение затрат на оплату труда за счет привлечения сторонних организаций, уменьшение договоров гражданско-правового характера заложенные на круглосуточные работы по объекту Аппартак 3.

- Амортизационные отчисления сократились за счет уменьшения численности техники, привлеченной к работам на объекте Аппартак 3.

- Прочие затраты производственного характера превысили показатели Бизнес-плана, по причине увеличения затрат на ремонт техники в период уменьшения машино-часов. Из-за приостановки работ по объекту Аппартак 3 увеличились затраты на переброску персонала на другие объекты. Так же увеличилось количество выплат по больничным листам, не предусмотренных бизнес-планом.

Прочие операционные расходы составили 12 533 млн. сум что составило 1149 % от запланированных бизнес-планом. Причинами послужили:

•	Увеличение в 2023 году ставок налога на землю и имущества относительно запланированных. Затраты превысили запланированные на 6%

•	Прочие расходы увеличились на 1639% по причине не предусмотренных бизнес-планом штрафов, пени, % по просроченным кредитам, убытков от присоединения УП

Основные ключевые показатели эффективности

по АО Узбекгидроэнергокурилиш

на 01.04.2024г(головное предприятие).

|  | № | Показатель КПЭ | удельный вес | Прогнозное (целевое) значение | Фактическое значение | Процент выполнения | КПЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С | D | E | F=ExB/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (тыс.сумах) | 25 | 25 000 000 | 40 426 133 | 161,7 | 40,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (тыс.сумах) | 25 | 33 228 | 56 141 | 169,0 | 42,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Снижение себестоимости продукции | 25 | 1,22 | 1,64 | 134,6 | 33,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 25 | 1,25 | 1,10 | 88,1 | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 100 |  |  |  | 138,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | недостаточной — если значение ИКЭ составило от 60 до 80 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средней — если значение ИКЭ составило от 80 до 90 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | достаточной — если значение ИКЭ составило от 90 до 100 процентов (включительно); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | высокой — если значение ИКЭ превысило 100 процентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Наличие задолженности по дивидендам 
по АО «Узбекгидроэнергокурилиш» на 01.04.2024г.

Задолженность по выплате дивидендов на 01.04.2024 года составляет 1 548 306 тыс. сум.

- АО «Узбекгидроэнерго» за 2021 год составляет 427 218 тыс. сум.

- АО «Узбекгидроэнерго» за 2022 год составляет 313 139 тыс. сум.

- «ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI» AJ за 2014 год и 2015 год составляет 201 313 тыс. сум.

- Невостребованные дивиденды по физическим лицам составляет 606 636 тыс. сум.

Начисленные вознаграждения членам исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 1 квартал 2024 года.

тыс. сум

| 1 | Хамраев Сухроб Ахмеджанович | член наблюдательного совета |  |  |  | 12 600,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Усманов Лазизхужа Алимходжа ўғли | член наблюдательного совета |  |  |  | 12600,00 |  |
| 3 | Садиков Нодирбек Муталифович | член наблюдательного совета |  |  |  | 12 600,00 |  |
| 4 | Олланзаров Бахром Отажанович | член наблюдательного совета |  |  |  | 12 600,00 |  |
| 5 | Нуруллаев Фаррух Аскарович | Председатель наблюдательного совета |  |  |  | 15750,00 |  |
| 6 | Хайдаров Рашид Хасанович | секретарь наблюдательного совета |  |  |  | 6 300,00 |  |
| 7 | Ахмедов Жамшид Рустамович | член наблюдательного совета |  |  |  | 12 600,00 |  |
| 8 | Нурматов Алишер Эшмурзаевич | член наблюдательного совета |  |  |  | 12 600,00 |  |
| 9 | Маматов Элдор Эгамбердиевич | Член наблюдательного совета |  |  |  | 12 600,00 |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  | 110 250,00 |

Данные по налоговым обязательствам 
за 1-квартал  2024 год

в млн. сум.

|  | Вид налога | Сальдо на 01.01.2024 |  | Обороты за период |  | Сальдо на 01.04.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | аванс | задолженность | оплачено | начислено | аванс | задолженность |
| 1 | Налог на добавленную стоимость |  | 4004 | 5716 | 4896 |  | 3184 |
| 2 | Налог на прибыль | 6 |  | 628 | 19 | 615 |  |
| 3 | Налог за пользование водными ресурсами | 14 |  |  | 2 | 12 |  |
| 4 | Земельный налог | 11 |  | 756 | 300 | 467 |  |
| 5 | Налог на имущество с юридических лиц | 18 | 19 | 200 | 118 | 81 |  |
| 6 | Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) |  | 157 | 427 | 588 |  | 318 |
| 7 | Социальный налог |  | 798 | 619 | 587 |  | 766 |
| 8 | Прочие |  | 281 | 118 | 139 | 28 | 330 |
|  | Итого | 51 | 5259 | 8464 | 6649 | 1203 | 4598 |

Информация по погашению кредитных обязательств

млн.сум

| № договора |  | оплата основного долга за 1-квартал 2024 | Переоценка по курсу валют | оплата процентов за 1-квартал 2024 | Основной долг на 01.04.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 67 | Кредит линия А | 11 274 | 242 | 107 | 10 026 |
|  | Кредит линия Б | 12 381 | 266 | 117 | 11 011 |
| № 43 | Кредит юнусобод | 357 | 2 | 4 |  |
|  | Итого | 24 012 | 510 | 228 | 21 037 |

Информация по исполнению коллективного договора.

Социальные выплаты за 1-квартал 2024 год.

| Вид выплаты | млн.сум | количество |
| --- | --- | --- |
| - Больничный | - 77,4 | - 22 |
| - Больничный по беременности и родам | - 36,3 | - 1 |
| - Материальная помощь к юбилею | - 0 |  |
| - Материальная помощь на вступление в брак работника (его детей) | - 0 |  |
| - Материальная помощь на лечение | - 3,1 | - 1 |
| - Материальная помощь на похороны | - 0 |  |
| - Материальная помощь на сельхозпродукцию | - 0 |  |
| - Пенсия по трудовому увечью | - 78,1 | - 19 |
| ИТОГО | 194,9 | 43 |

Общие сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

АО “Узбекгидроэнергокурилиш” .

Дебиторская задолженность

Общая дебиторская задолженность на 01.04.2024 года по сравнению с началом года уменьшена на  8 890,8 млн. сум. Дебиторская задолженность уменьшена в основном за счет ззадолженности обособленных подразделений.

По всем статьям баланса (кроме ззадолженности обособленных подразделений и прочие) дебиторская задолженность по сравнения с началом годам уменьшена.

Задолженность покупателей и заказчиков увеличилось за счет перечисленний авансовых платежей на Биржу «Е-харид» для приобретения строительных  материалов. Прочие дебиторская задолженность увеличена за счет перечисленных авансовых платежей в бюджет.

В целях сокращения дебиторской задолженности в 1 квартале 2024 года Обществом поданы обращения в экономические суды о принудительном взыскании дебиторской задолженности на общую сумму 2 600,0 млн. сум, из них  удовлетворено 450,0 млн. сум. Остальные рассматривается экономическим судом.

Кроме того, Обществом поданы 25 требований об уплате имеющейся задолженности на сумму 350,0 млн. сум. Из них взыскано 254,0 млн. сум задолженности.

млн. сум

| Наименование | На 01.01.2024 | На 01.04.2024 | увеличение | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебиторская задолженность составляет (всего): | 74 959,1 | 66 068,3 |  | 8 890,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| задолженность покупателей и заказчиков | 23 686,1 | 24 123,5 | 437,4 |  |
| Задолженность обособленных подразделений | 21 945,2 | 12 008,4 |  | 9 936,8 |
| авансы, выданные поставщикам и подрядчикам | 23 281,2 | 22 788,9 |  | 492,3 |
| прочая дебиторская задолженность | 6 046,6 | 7 147,5 | 1 100,9 |  |

Кредиторская задолженность

По состоянию на 01.04.2024 года общая кредиторская задолженность по сравнению с началом годом уменьшена на 21 446,0 млн. сум.

Кредиторская задолженность в основном уменшена за счет выполненных СМР 
по полученным авансовым платежам от заказчиков.

Задолженность по оплате труда увеличилась за счет начисления зарплаты за март месяц 2024 года.

Задолженность по краткосрочним займам увеличилась по сравнением с началом годом в связи  получением дополнительных краткосрочные займов.

млн. сум

| Наименование | На 01.01.2023 | На 01.04.2024 | увеличение | уменьшение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кредиторская задолженность (текущие обязательства) составляет | 79 550, | 58 104,0 |  | 21 446,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 865,5 | 6 485,2 |  | 380,3 |
| задолженность обособленным подразделениям |  |  |  |  |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 21 436,8 | 21 948,0 | 511,2 |  |
| полученные авансы | 38 253,7 | 10 604,5 |  | 27 649,2 |
| задолженность по платежам в бюджет и ГЦФ | 5 259,3 | 4 598,6 |  | 660,7 |
| задолженность по оплате труда | 2 031,3 | 3 882,2 | 1 850,9 |  |
| Краткосрочные займы | 3 077,7 | 7 902,1 | 4 824,4 |  |
| прочая кредиторская задолженность | 1 797,9 | 1 855,6 | 57,7 |  |
| Прчие отсроченный обязательства | 827,8 | 827,8 |  |  |

Информация об административном, производственном и техническом персонале, а также о вакансиях на предприятии, условиях найма и должностных требованиях, включая условия труда и должностные обязанности.

на 01.04.2024 года.

| Наименование предприятия | Численность по штату | Фактическая численность |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Админ. персонал |  | Производ. персонал |  | Технич. персонал |  |
|  |  |  | муж | жен | муж | жен | муж | жен |
| АО УзГЭК | 154 | 144 | 33 | 12 | 29 | 13 | 53 | 4 |
| УП ЭКИ | 410 | 406 | 30 | 1 | 237 | 60 | 69 | 9 |
| УП МЭМ | 34 | 34 | 10 |  | 5 |  | 19 |  |
| УП Гидромонтаж | 52 | 52 | 7 | 0 | 20 | 7 | 18 | 0 |
| ВСЕГО по тресту | 650 | 636 | 80 | 13 | 291 | 80 | 159 | 13 |

Генеральный директор                                      Юсупов С.М.