## Набор работ
НАБОР РАБОТ
АО "Узбекгидроэнергокурилиш" на 2025 год
исполнительный аппарат
[19 empty] | (тыс. сум) | тыс сум
|  | Было | [18 empty] | Стало | [18 empty] | Разница
№ | Наименование объекта | План на 2025 год |  |  |  | в том числе | [14 empty] | План на 2025 год |  |  |  | в том числе | [14 empty] | Разница | Примечание
[6 empty] | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал | 1 полу годие (факт) |  |  |  | 3 квартал | 9 месяцев |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал | 1 полу годие (факт) |  |  |  | 3 квартал | 9 месяцев |  |  |  | 4 квартал
|  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  |  | июль | август | сентябрь |  |  | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  |  | июль | август | сентябрь |  |  | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3а | I | II | III | 4а | IV | V | VI | 5а |  | VII | VIII | IX | 6а |  | X | XI | XII | 7а | 3б | I | II | III | 4б | IV | V | VI | 5б |  | VII | VIII | IX | 6б |  | X | XI | XII | 7б
| ПО ЗАКАЗЧИКУ АО "УЗБЕКГИДРОЭНЕРГО" | 102000000 | 1500000 | 5500000 | 6000000 | 13000000 | 6000000 | 6000000 | 9000000 | 21000000 | 34000000 | 8000000 | 10000000 | 18000000 | 36000000 | 70000000 | 16000000 | 12000000 | 4000000 | 32000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102000000
1 | Оромзадасай МикроГЭС в Бостанлыкском районе Ташкентской области | 15000000 |  | 2000000 | 2000000 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 3000000 | 7000000 | 11000000 | 2000000 | 2000000 |  | 4000000 | 15000000 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -15000000 | Неоткрыто финансирование
2 | Тепарсайская МГЭС-1 в Бостанлыкском районе Ташкентской области | 32000000 |  |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 3000000 | 7000000 | 9000000 | 3000000 | 4000000 | 6000000 | 13000000 | 22000000 | 6000000 | 4000000 |  | 10000000 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -32000000 | Неоткрыто финансирование
3 | Тепарсайская МГЭС-2 в Бостанлыкском районе Ташкентской области | 32000000 |  |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 3000000 | 7000000 | 9000000 | 3000000 | 4000000 | 6000000 | 13000000 | 22000000 | 6000000 | 4000000 |  | 10000000 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -32000000 | Неоткрыто финансирование
4 | Мероприятия по повышению долговечности водозаборного сооружения Чарбогской ГЭС (переходящий) | 5000000 | 1500000 | 3500000 |  | 5000000 |  |  |  | 0 | 5000000 |  |  |  | 0 | 5000000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -5000000 | Неоткрыто финансирование
5 | Селеводохранилище Лайлисой | 18000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 12000000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -18000000 | Неоткрыто финансирование
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ПРОЧИЕ ЗАКАЗЧИКИ | 148000000 | 7425000 | 5425000 | 8025000 | 20875000 | 8625000 | 9625000 | 19125000 | 37375000 | 58250000 | 20625000 | 20625000 | 19125000 | 60375000 | 118625000 | 15125000 | 8625000 | 5625000 | 29375000 | 116500000 | 8925000 | 10925000 | 14025000 | 33875000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 6000000 | 39875000 | 12737500 | 12737500 | 12837500 | 38312500 | 78187500 | 12737500 | 12737500 | 12837500 | 38312500 | -31500000
1 | Самарканд теплотрасса | 85000000 | 2800000 | 800000 | 2900000 | 6500000 | 3000000 | 4000000 | 13500000 | 20500000 | 27000000 | 15000000 | 15000000 | 13500000 | 43500000 | 70500000 | 9500000 | 3000000 | 2000000 | 14500000 | 85000000 | 6925000 | 6925000 | 13525000 | 27375000 | 1400000 | 1400000 | 1200000 | 4000000 | 31375000 | 8937500 | 8937500 | 8937500 | 26812500 | 58187500 | 8937500 | 8937500 | 8937500 | 26812500 | 0
2 | МЖКО Наманган | 31500000 | 2000000 | 2000000 | 2500000 | 6500000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 9000000 | 15500000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 9000000 | 24500000 | 3000000 | 3000000 | 1000000 | 7000000 | 31500000 | 2000000 | 4000000 | 500000 | 6500000 | 600000 | 600000 | 800000 | 2000000 | 8500000 | 3800000 | 3800000 | 3900000 | 11500000 | 20000000 | 3800000 | 3800000 | 3900000 | 11500000 | 0
3 | Ангренский угольный разрез Аппартак (переходящий) | 31500000 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 7875000 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 7875000 | 15750000 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 7875000 | 23625000 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 7875000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -31500000 | Неоткрыто финансирование
4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 | Почие заказчки | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| ВСЕГО: | 250000000 | 8925000 | 10925000 | 14025000 | 33875000 | 14625000 | 15625000 | 28125000 | 58375000 | 92250000 | 28625000 | 30625000 | 37125000 | 96375000 | 188625000 | 31125000 | 20625000 | 9625000 | 61375000 | 116500000 | 8925000 | 10925000 | 14025000 | 33875000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 6000000 | 39875000 | 12737500 | 12737500 | 12837500 | 38312500 | 78187500 | 12737500 | 12737500 | 12837500 | 38312500 | -133500000
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 24822