Отчет Исполнительного органа 
о результатах деятельности АО " Узбекгидроэнергокурилиш " 
по итогам 2020 года.

В 2020 году акционерным обществом «Узбекгидроэнергокурилиш» выполнено строительно-монтажных и ремонтных работ на объектах АО «Узбекгидроэнерго», на объектах бюджетного финансирования и прочих заказчиков:

Выручка от реализации объемов строительно–монтажных работ, промышленной продукции, услуг автотранспорта, прочей продукции и услуг по головному предприятию 
АО «Узбекгидроэнергокурилиш» получена в сумме 234 949,755 млн. сум, что составляет 106,6% 
к бизнес -плану за 2020г

Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному строительству 
(оказанных услуг и производство товаров) за 2020 года 
в разрезе предприятий, входящих в структуру АО «Узбекгидроэнергокурилиш».

млн. сум

| № | Наименование показателей | 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2020 год | 2020 год |
|  |  | План | Факт | % |
|  | В С Е Г О по АО "Узбекгидроэнергокурилиш" | 220 411,340 | 234 949,755 | 106,596 |
| 1 | АО "Узбекгидроэнергокурилиш" | 71 092,390 | 102 072,646 | 143,577 |
| - 1.1. | - Суп подряд | - 2 950,000 | - 43 869,175 | - 1 487,09 |
| - 1.2. | - Собственным силами | - 68 142,390 | - 58 203,470 | - 85,41 |
|  | Модернизация УП "Каскад Кадирьинских ГЭС" (ГЭС-3) | 17 986,010 | 24 510,510 | 136,275 |
|  | Строительство "ГЭС Камолот на Чирчик-Бозсуйском тракте" | 15 980,100 | 9 371,088 | 58,642 |
|  | "Строительство Нижне-Чаткальской ГЭС" на р. Чаткал в Ташкентской области | 3 931,520 | 37,097 | 0,944 |
|  | "Строительство Пскемский ГЭС на реке Пскем Бостанлыкского района Ташкентской области" | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Модернизация УП " Каскад Шахриханских ГЭС ЮФК-2" | 0,000 | 4 348,727 | 0,000 |
|  | Строительство объекта "Бухоро сув иншооти" | 11 000,000 | 1 185,651 | 10,779 |
|  | Внедрение высокоэффективных когенерационных газотурбинных технологий на Ферганской ТЭЦ/РК-3 | 19 435,230 | 55 630,569 | 286,236 |
|  | Услуги автотранспорта | 2 759,530 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бетон завод БСУ | 0,000 | 2 953,220 | 0,000 |
|  | УП "Каскад Нижне-Бозсуйских ГЭС" (ГЭС-14) | 0,000 | 626,381 | 0,000 |
|  | Работа по очистке от насосов на правоберережного канала (Турткуль) | 0,000 | 456,185 | 0,000 |
|  | реализация бетона | 0,000 | 2 953,218 | 0,000 |
| 2 | УП "ЧорбогГЭСкурилиш" | 7 282,470 | 13 647,603 | 187,403 |
| 2,1 | Суп подряд | 0,000 | 2 389,107 | 0,000 |
| 2,2 | Собственным силами | 7 282,470 | 11 258,496 | 154,60 |
|  | Модернизация УП "Каскад Кадирьинских ГЭС" (ГЭС-3) | 6 013,990 | 10 797,230 | 179,535 |
|  | "Строительство Нижне-Чаткальской ГЭС" на р. Чаткал в Ташкентской области | 768,480 | 1 549,479 | 201,629 |
|  | Внедрение высокоэффективных когенерационных газотурбинных технологий на Ферганской ТЭЦ/РК-3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Прочие объекты | 500,000 | 1 300,894 | 260,179 |
| 3 | ООО "Сирдарёгидрокурилишмонтаж" | 2 000,000 | 2 366,877 | 118,344 |
| 3,1 | Суп подряд | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3,2 | Собственным силами | 2 000,000 | 2 366,877 | 118,34 |
|  | Модернизация УП " Каскад Шахриханских ГЭС ЮФК-2", УП "Каскад Нижне-Бозсуйских ГЭС" (ГЭС-14) | 1 200,000 | 1 865,011 | 155,418 |
|  | УП "Каскад Нижне-Бозсуйских ГЭС" (ГЭС-14) | 800,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Строительство канала "Бустон" | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Прочие объекты | 0,000 | 501,866 | 0,000 |
| 4 | УП "Энергоиссикликмонтаж" | 22 179,480 | 34 904,695 | 157,374 |
| 4,1 | Суп подряд | 0,000 | 9 283,986 | 0,000 |
| 4,2 | Собственным силами | 22 179,480 | 25 620,709 | 115,52 |
|  | Внедрение высокоэффективных когенерационных газотурбинных технологий на Ферганской ТЭЦ/РК-3 | 5 564,770 | 14 079,704 | 253,015 |
|  | Прочие объекты | 16 614,710 | 20 824,991 | 125,341 |
| 5 | УП "Гидромонтаж" | 12 500,000 | 12 086,911 | 96,695 |
| 5,1 | Суп подряд | 0,000 | 427,693 | 0,000 |
| 5,2 | Собственным силами | 12 500,000 | 11 659,218 | 93,27 |
|  | Модернизация УП "Каскад Кадирьинских ГЭС" (ГЭС-3) | 3 500,000 | 3 945,417 | 112,726 |
|  | Строительство "ГЭС Камолот на Чирчик-Бозсуйском тракте" | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | "Строительство Нижне-Чаткальской ГЭС" на р. Чаткал в Ташкентской области | 3 300,000 | 4 005,036 | 121,365 |
|  | "Строительство Пскемский ГЭС на реке Пскем Бостанлыкского района Ташкентской области" | 4 000,000 | 3 684,764 | 92,119 |
|  | Прочие объекты | 1 700,000 | 451,694 | 26,570 |
| 6 | УП "Махсусэнергомонтаж" | 30 000,000 | 34 165,461 | 113,885 |
| 6,1 | Суп подряд | 4 254,330 | 15 145,669 | 356,006 |
| 6,2 | Собственным силами | 25 745,670 | 19 019,792 | 73,88 |
|  | Строительство "ГЭС Камолот на Чирчик-Бозсуйском тракте" | 9 000,000 | 10 610,513 | 117,895 |
|  | Модернизация УП "Каскад Кадирьинских ГЭС" (ГЭС-3) | 2 500,000 | 2 390,461 | 95,618 |
|  | АО Муборак ИЭМ | 0,000 | 8 440,322 | 0,000 |
|  | Внедрение высокоэффективных когенерационных газотурбинных технологий на Ферганской ТЭЦ/РК-3 | 10 000,000 | 8 395,569 | 83,956 |
|  | Прочие объекты | 8 500,000 | 4 328,596 | 50,925 |
| 7 | УП "АТЭК" | 2 357,000 | 3 078,552 | 130,613 |
|  | Суп подряд | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Собственным силами | 2 357,000 | 3 078,552 | 130,61 |
| 8 | УП "Энергокурилишиндустрия" | 73 000,000 | 32 627,010 | 44,695 |
|  | Суп подряд | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Собственным силами | 73 000,000 | 32 627,010 | 44,69 |

Анализ исполнения производственного плана за 2020 год

по АО «Узбекгидроэнергокурилиш»

| № | Наименование статьи затрат | Ед. Изм. | Бизнес план 2020 | Всего за 2020 год | Выполнение (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чистая выручка от реализации продукции и оказанных услуг (Без НДС) | тыс.сум | 220 411 340 | 234 949 755 | 106,6% |
| 2. | Общая себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | тыс.сум | 210 869 449 | 241 265 890 | 114,4% |
| А | Производственная себестоимость, из них: | тыс.сум | 172 080 496 | 196 077 861 | 113,9% |
| 1 | Всего материальные затраты (сырьё и материалы, топливо, электр энергия, услуга сторонних организация) | тыс.сум | 112 873 466 | 141 556 790 | 125,4% |
|  | Сырьё и материалы, топливо, электр энергия | тыс.сум | 103 056 050 | 67 246 621 | 65,3% |
|  | Услуги автотранспорта | тыс.сум | 2 613 086 | 3 194 539 | 122,3% |
|  | Суб порадный работ | тыс.сум | 7 204 330 | 71 115 630 | 987,1% |
| 3 | Фонд оплаты труда с ЕСП | тыс.сум | 38 699 710 | 39 374 101 | 101,7% |
|  | Затраты на оплату труда производственного характера | тыс.сум | 33 090 525 | 35 164 757 | 106,3% |
|  | Затраты на социальные отчисления | тыс.сум | 5 609 185 | 4 209 344 | 75,0% |
| 4 | Прочие затраты производственного характера | тыс.сум | 20 507 320 | 15 146 970 | 73,9% |
|  | Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения | тыс.сум | 8 420 518 | 12 800 782 | 152,0% |
|  | Прочие затраты производственного характера | тыс.сум | 12 086 802 | 2 346 188 | 19,4% |
| Б1 | Расходы по реализации | тыс.сум |  | 871 294 |  |
| Б2 | Административные расходы, из них: | тыс.сум | 22 935 319 | 15 910 615 | 69,4% |
| 1 | Расходы на оплату труда с ЕСП | тыс.сум | 18 985 576 | 12 032 019 | 63,4% |
|  | Расходы на оплату труда | тыс.сум | 16 689 830 | 10 764 693 | 64,5% |
|  | Затраты на социальные отчисления | тыс.сум | 2 295 746 | 1 267 326 | 55,2% |
| 2 | Другие административные расходы | тыс.сум | 3 949 743 | 3 878 596 | 98,2% |
| В | Прочие операционные расходы, из них: | тыс.сум | 15 853 634 | 28 565 859 | 180,2% |
| 1 | Обязательные платежи бюджет и во небюджетные фонды | тыс.сум | 5 927 315 | 3 468 439 | 58,5% |
| 2 | Другие операционные расходы | тыс.сум | 9 926 319 | 25 097 420 | 252,8% |
|  | Прочие доходы от основной деятельности | тыс.сум | 2 262 663 | 15 207 038 | 672,1% |
|  | Прочие расход от основной деятельности | тыс.сум | 9 165 090 | 7 646 745 | 83,4% |
| Г | Прибыль до уплаты налогов от прибыли | тыс.сум | 2 639 464 | 1 084 419 | 41,1% |
| Д | Налоги и платежи в бюджет начисляемые от прибыли | тыс.сум | 380 449 | 1 214 029 | 319,1% |
| Е | Чистая прибыль остающаяся в распоряжении организации | тыс.сум | 2 259 015 | -129 610 | -5,7% |
| И | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | % | 1,2 | 0,5 |  |
| Ж | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | % | 1,0 | -0,1 |  |

Сводный отчет составлен по следующим предприятиям:

|  | Наименование предприятия |  | Наименование предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнительный аппарат АО «Узбекгидроэнергокурилиш» | 6 | УП «Энергокурилишиндустрия» |
| 2 | УП «Автотранспортэнергокурилиш» | 7 | УП «Энергоиссикликмонтаж» |
| 3 | УП «Гидромонтаж» | 8 | УП Навои ИЭС курилиш |
| 4 | УП «ЧорбогГЭСкурилиш» | 9 | ООО «Сырдарьегидрокурилишмонтаж» |
| 5 | УП «Махсусэнергомонтаж» |  |  |

Консолидированный отчет о финансовых результатах группы 
АО «Узбекгидроэнергокурилиш» за 2020 год.

Тыс. сум

| Наименование показателя | 2020г. |
| --- | --- |
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 189 505 226 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 150 633 332 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 38 871 894 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в т.ч.: | 45 347 768 |
| Расходы по реализации | 871 294 |
| Административные расходы | 15 910 615 |
| Прочие операционные расходы | 28 565 859 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем |  |
| Прочие доходы от основной деятельности | 12 604 672 |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-40+090) | 6 128 798 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 2 456 782 |
| Доходы в виде дивидендов | 613 046 |
| Доходы в виде процентов |  |
| Доходы от долгосрочной аренды (лизинг) | 573 223 |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 1 249 633 |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 20 880 |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 7 500 161 |
| Расходы в виде процентов | 1 337 596 |
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) |  |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 6 051 718 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 110 847 |
| Прибыль от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 1 085 419 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки |  |
| Прибыльдо уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) | 1 085 419 |
| Налог на доходы (прибыль) | 1 214 029 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли |  |
| Чистый УБЫТОК отчетного периода (стр.240-250-260) | -128 610 |

Убыток от хозяйственной деятельности до уплаты налогов получен в сумме 
128 610 тыс. сум  или -5,7% к  принятой  по бизнес – плану 2020г.

Причина в больших затратах УП «Энергокурилишиндустрия» по административным расходам и прочим операционным расходам по отношению к чистой выручке, что привело уменьшению общего показателя прибыли до уплаты налогов. После вычета налога на прибыль чистая выручка стала отрицательной и составила – 128 610 тыс. сум

Изменения размеров дебиторской/кредиторской задолженности в отчетном периоде по сравнению с началом 2020 года.

Анализ дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность составляет (всего):

| на 01.01.2020г. | 93 806,9 | млн.сум |
| --- | --- | --- |
| на 01.01.2021г. | 71 700,7 | млн.сум |
| уменьшено на | -22 106,2 | млн.сум |

в том числе:

задолженность покупателей и заказчиков

| на 01.01.2020г. | 44 531,6 | млн.сум |
| --- | --- | --- |
| на 01.01.2021г. | 51 950,1 | млн.сум |
| увеличение на | 7 418,5 | млн.сум |

задолженность дочерних и зависимых обществ

| на 01.01.2020г. | 12 815,2 | млн.сум |
| --- | --- | --- |
| на 01.01.2021г. | 0,0 | млн.сум |
| уменьшено на | -12 815,2 | млн.сум |

авансы, выданные поставщикам и подрядчикам

| на 01.01.2020г. | 24 695,3 | млн.сум |
| --- | --- | --- |
| на 01.01.2021г. | 9 558,4 | млн.сум |
| уменьшено на | -15 136,9 | млн.сум |

прочая дебиторская задолженность

| на 01.01.2020г. |  | 11 764,8 |  | млн.сум |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на 01.01.2021г. |  | 10 192,2 |  | млн.сум |
|  | уменьшено на |  | - 1 572,6 | млн.сум |

Общая дебиторская задолженности по сравнение с началом прошлого годом уменшено 
(22 106,2 млн. сўм) в основном за счет поступления товаров (работ, услуги) по выданным авансам поставщикам и подрядчикам. Также уменшилось дебиторский задолженности по дочерним 
и зависимых предприятия и прочие задолженности.

В наряду с уменшением задолженности по вышеуказанным статья баланса, увеличилась дебиторской задолженность покупателей и заказчиков.

Данной задолженности увеличилось за счет нижеследующих заказчиков:

- «POWER CONSTRUCTION CORPARAТION ОF CHINA LTD”  - 866,5 млн. сум (5% гарантийная сумма от объема выполненных СМР по объекту ГЭС-14 и ЮФК-2);

- АО «Муборак ИЭС» - 1 174,8 млн. сум за выполненный работ;

- УП «Дирекция по строительству № 1»  - 427,8 млн. сум (5% гарантийная сумма от объема выполненных СМР);

- ГУП «Инжиниринг компания по строительства многоэтажных домов и тепло снабжения» - 1 642,1 млн. сум за выполненных работ по объекту «Фергана котельная РК-3»;

- АО «Farg’ona issiqlik Markazi» - 3 556,0 млн. сум за выполненный работ по объекту «Фергана ТЭС и Котельная РК-3».

В целях сокращения дебиторской задолженности в 2020 году структурными подразделениями Общества поданы обращения в экономические суды о принудительном взыскании дебиторской задолженности на общую сумму 3,8 млрд. сум, из них  удовлетворено 2,9 млрд. сум. 
Остальные рассматривается экономическом судом.

Кроме того, структурными подразделениями Общества поданы 250 требования об уплаты имеющегося задолженности 2,5  млрд. сум. Из них взыскано 1,9 млрд. сум задолженностей.

Анализ кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность составляет (всего):

| на 01.01.2020г. | 155 773,4 | млн.сум |
| --- | --- | --- |
| на 01.01.2021г. | 149 363,1 | млн.сум |
| уменьшено на | - - 6 410,3 | млн.сум |

в том числе:

задолженность поставщикам и подрядчикам

| на 01.01.2020г. | 76 665,1 | млн.сум |
| --- | --- | --- |
| на 01.01.2021г. | 59 293,9 | млн.сум |
| уменшено на | -17 371,2 | млн.сум |

задолженность дочерних и зависимых обществ

| на 01.01.2020г. | 9 307,4 | млн.сум |
| --- | --- | --- |
| на 01.01.2021г. | 36 456,0 | млн.сум |
| увеличение на | 27 148,6 | млн.сум |

полученные авансы

| на 01.01.2020г. | 12 905,4 | млн.сум |
| --- | --- | --- |
| на 01.01.2021г. | 8 171,5 | млн.сум |
| уменшено на | -4 733,9 | млн.сум |

задолженность по платежам в бюджет и ГЦФ

| на 01.01.2020г. | 43 182,9 | млн.сум |
| --- | --- | --- |
| на 01.01.2021г. | 34 615,1 | млн.сум |
| уменьшено на | -8 567,8 | млн.сум |

задолженность по оплате труда

| на 01.01.2020г. | 10 006,7 | млн.сум |
| --- | --- | --- |
| на 01.01.2021г. | 9 104,9 | млн.сум |
| уменшено на | - 901,8 | млн.сум |

прочая кредиторская задолженность

| на 01.01.2020г. | 3 705,9 | млн.сум |
| --- | --- | --- |
| на 01.01.2021г. | 1 721,7 | млн.сум |
| уменьшено на | -1 984,2 | млн.сум |

По состояние на 01.01.2021 года кредиторская задолженности по поставщикам и подрядчикам по сравнение с началом прошлого года уменшено (17 371,2 млн. сум) за счет оплаты задолженности. Также уменшилось кредиторской задолженности по полученным авансам, по платежам в бюджет и ГЦФ, по оплате труда и прочие.

В наряду с уменшением задолженности по вышеуказанным статья баланса, увеличилась кредиторской задолженность по дочерних и зависимых обществ. Данная задолженность увеличилось за счет полученных средства от заказчика УП «Дирекция по строительству № 1»  по объектам “Модернизациял Кадырьинский ГЭС каскад (ГЭС-3)” и “ГЭС  Камолот”.

Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному строительству 
(оказанных услуг и производство товаров) за 2020 года 
по головному предприятию АО «Узбекгидроэнергокурилиш»

млн. сум

| № | Наименование показателей | 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2020 год | 2020 год |
|  |  | План | Факт | % |
| 1 | АО "Узбекгидроэнергокурилиш" | 71 092,390 | 102 072,646 | 143,577 |
| - 1.1. | - Суп подряд | - 2 950,000 | - 43 869,175 | - 1 487,09 |
| - 1.2. | - Собственным силами | - 68 142,390 | - 58 203,470 | - 85,41 |
|  | Модернизация УП "Каскад Кадирьинских ГЭС" (ГЭС-3) | 17 986,010 | 24 510,510 | 136,275 |
|  | Строительство "ГЭС Камолот на Чирчик-Бозсуйском тракте" | 15 980,100 | 9 371,088 | 58,642 |
|  | "Строительство Нижне-Чаткальской ГЭС" на р. Чаткал в Ташкентской области | 3 931,520 | 37,097 | 0,944 |
|  | "Строительство Пскемский ГЭС на реке Пскем Бостанлыкского района Ташкентской области" | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Модернизация УП " Каскад Шахриханских ГЭС ЮФК-2" | 0,000 | 4 348,727 | 0,000 |
|  | Строительство объекта "Бухоро сув иншооти" | 11 000,000 | 1 185,651 | 10,779 |
|  | Внедрение высокоэффективных когенерационных газотурбинных технологий на Ферганской ТЭЦ/РК-3 | 19 435,230 | 55 630,569 | 286,236 |
|  | Услуги автотранспорта | 2 759,530 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бетон завод БСУ | 0,000 | 2 953,220 | 0,000 |
|  | УП "Каскад Нижне-Бозсуйских ГЭС" (ГЭС-14) | 0,000 | 626,381 | 0,000 |
|  | Работа по очистке от насосов на правоберережного канала (Турткуль) | 0,000 | 456,185 | 0,000 |
|  | реализация бетона | 0,000 | 2 953,218 | 0,000 |

Анализ исполнения производственного плана за 2020 года

по головному предприятию АО «Узбекгидроэнергокурилиш»

| № | Наименование статьи затрат | Ед. Изм. | АО Узгидроэнергокурилиш |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % |
| 1. | Чистая выручка от реализации продукции и оказанных услуг (Без НДС) | тыс.сум | 71 092 390 | 102 072 646 | 143,6% |
| 2. | Общая себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | тыс.сум | 63 961 940 | 101 403 466 | 158,5% |
| А | Производственная себестоимость, из них: | тыс.сум | 45 595 808 | 80 887 243 | 177,4% |
| 1 | Всего материальные затраты (сырьё и материалы, топливо, электр энергия, услуга сторонних организация) | тыс.сум | 22 407 416 | 54 396 964 | 242,8% |
|  | Сырьё и материалы, топливо, электр энергия | тыс.сум | 18 510 216 | 8 177 329 | 44,2% |
|  | Услуги автотранспорта | тыс.сум | 947 200 | 2 350 460 | 248,1% |
|  | Суб порадный работ | тыс.сум | 2 950 000 | 43 869 175 | 1487,1% |
| 3 | Фонд оплаты труда с ЕСП | тыс.сум | 14 610 392 | 16 691 568 | 114,2% |
|  | Затраты на оплату труда производственного характера | тыс.сум | 12 929 552 | 14 871 239 | 115,0% |
|  | Затраты на социальные отчисления | тыс.сум | 1 680 840 | 1 820 329 | 108,3% |
| 4 | Прочие затраты производственного характера | тыс.сум | 8 578 000 | 9 798 711 | 114,2% |
|  | Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения | тыс.сум | 7 178 000 | 8 797 427 | 122,6% |
|  | Прочие затраты производственного характера | тыс.сум | 1 400 000 | 1 001 284 | 71,5% |
| Б1 | Расходы по реализации | тыс.сум |  |  |  |
| Б2 | Административные расходы, из них: | тыс.сум | 14 056 932 | 4 901 620 | 34,9% |
| 1 | Расходы на оплату труда с ЕСП | тыс.сум | 13 635 732 | 4 117 033 | 30,2% |
|  | Расходы на оплату труда | тыс.сум | 12 067 020 | 3 676 938 | 30,5% |
|  | Затраты на социальные отчисления | тыс.сум | 1 568 712 | 440 095 | 28,1% |
| 2 | Другие административные расходы | тыс.сум | 421 200 | 784 587 | 186,3% |
| В | Прочие операционные расходы, из них: | тыс.сум | 4 309 200 | 15 614 603 | 362,4% |
| 1 | Обязательные платежи бюджет и во небюджетные фонды | тыс.сум | 739 200 | 609 656 | 82,5% |
| 2 | Другие операционные расходы | тыс.сум | 3 570 000 | 15 004 947 | 420,3% |
|  | Прочие доходы от основной деятельности | тыс.сум | 2 066 516 | 7 901 387 | 382,4% |
|  | Прочие расход от основной деятельности | тыс.сум | 9 000 000 | 7 278 170 | 80,9% |
| Г | Прибыль до уплаты налогов от прибыли | тыс.сум | 196 966 | 1 292 397 | 656,2% |
| Д | Налоги и платежи в бюджет начисляемые от прибыли | тыс.сум | 31 514 | 303 829 | 964,1% |
| Е | Чистая прибыль остающаяся в распоряжении организации | тыс.сум | 165 452 | 988 568 | 597,5% |
| И | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | % | 0,28 | 1,3 |  |
| Ж | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100) | % | 0,23 | 1,0 |  |

Прибыль головного предприятия АО «Узбекгидроэнергокурилиш» от хозяйственной деятельности до уплаты налогов получена в сумме 1 292 397 тыс. сум.

Чистая прибыль головного предприятия АО «Узбекгидроэнергокурилиш» получена в размере 988 568 тыс. сум.

Рентабельность к объему выполнения составила – 1,0% .

| Основные ключевые показатели эффективности по АО Узбекгидроэнергокурилиш за 2020г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель КПЭ | удельный вес | Прогнозное (целевое) значение | Фактическое значение | Процент выполнения | КПЭ |
|  | А | В | С | D | E | F=ExB/100 |
| 1 | Рентабельность активов | 10 | 0,1 | 0,008395 | 8,4 | 0,8 |
| 2 | Коэффициент абсолютной ликвидности | 5 | 0,2 | 0,01 | 2,8 | 0,14 |
| 3 | Коэффициент финансовой независимости | 5 | 10 | 0,4 | 4,4 | 0,2 |
| 4 | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях | 5 | 90 | 242,7 | 37,1 | 1,9 |
| 5 | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях | 5 | 90 | 143,3 | 62,8 | 3,1 |
| 6 | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 10 | 1,5 | 1,1 | 75,4 | 7,5 |
| 7 | Дивидендный выход | 10 | 10 | 1,85 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Эффективность инвестиционной деятельности | 20 | 20 | 0,54 | 2,7 | 0,5 |
| 9 | Коэффициент износа основных средств | 8 | 0,5 | 0,33512 | 149,2 | 11,9 |
| 10 | Коэффициент обновления основных средств | 2 | 1,0 | 2,62 | 262,3 | 5,2 |
| 11 | Производительность труда | 10 | 90593 | 184579,83 | 203,7 | 20,4 |
| 12 | Фондоотдача | 10 | 12 | 2,40 | 20,0 | 2,0 |
| Всего: |  | 100 |  |  |  | 53,8 |

Наличие задолженности по дивидендам за предыдущие годы 
по АО «Узбекгидроэнергокурилиш».

Задолженность по выплате дивидендов на 01.01.2021 года составляет 860 765 тыс.сум.

- Наличие задолженности по начисленным дивидендам на долю 
АО «Узбекэнерго» за 2014 год и 2015 год составляет 432 803 тыс. сум.

- Наличие задолженности по начисленным дивидендам на привилегированные акции 
за 2019 год составляет 178 197 тыс. сум.

- Наличие задолженности по начисленным дивидендам на привилегированные акции 
за 2016-2018гг составляет 59 067 тыс. сум. (УП Чарвак, УП АТЭК, УП МЭМ).

- По итогам 2016 – 2018 гг. сумма невостребованных дивидендов по физическим лицам составляет 190 698 тыс. сум.

В соответствии ст. 51 Закона “Об акционерных обществах и защиты прав акционеров” Дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником или наследником 
в течение трех лет, по решению общего собрания акционеров остается в распоряжении общества.

| Сведения о численности персонала АО Узбекгидроэнергокурилиш на 01.01.2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предприятия | Численность по штату | Фактическая численность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Админ. персонал |  | Производ. персонал |  | Технич. персонал |  |  |
|  |  |  |  | муж | жен | муж | жен | муж |  | жен |
|  | Всего | 1 680 | 1 581 | 164 | 14 | 625 | 125 | 620 |  | 33 |
| 1 | АО "Ўзбекгидроэнергоқурилиш" всего | 712 | 638 | 79 | 10 | 204 | 19 | 318 |  | 8 |
|  | АО "Ўзбекгидроэнергоқурилиш" | 186 | 151 | 48 | 10 | 27 | 14 | 49 |  | 3 |
|  | Филиал "ЧорбогГЭСқурилиш" | 356 | 356 | 26 |  | 143 | 3 | 179 |  | 5 |
|  | Филиал "Автотранспортэнергоқурилиш" | 170 | 131 | 5 |  | 34 | 2 | 90 |  |  |
| 2 | УП "Гидромонтаж» | 133 | 133 | 16 |  | 51 | 9 | 54 |  | 3 |
| 3 | УП "Махсусэнергомонтаж" | 234 | 226 | 20 |  | 66 | 7 | 124 |  | 9 |
| 4 | УП "Энергоиссиқлимонтаж" | 170 | 170 | 23 | 2 | 62 | 11 | 66 |  | 6 |
| 5 | УП "Энергокурилишиндустрия" | 431 | 414 | 26 | 2 | 242 | 79 | 58 |  | 7 |

Генеральный директор                                      Юсупов С.М.